## Bearbeitungsplan
[5 empty] | Woche | −2 | [6 empty] | −1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30
[5 empty] | Wochentag | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M
[5 empty] | Datum | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2026-12-12 | 2026-12-13 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2026-12-19 | 2026-12-20 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2026-12-25 | 2026-12-26 | 2026-12-27 | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2027-01-02 | 2027-01-03 | 2027-01-04 | 2027-01-05 | 2027-01-06 | 2027-01-07 | 2027-01-08 | 2027-01-09 | 2027-01-10 | 2027-01-11 | 2027-01-12 | 2027-01-13 | 2027-01-14 | 2027-01-15 | 2027-01-16 | 2027-01-17 | 2027-01-18 | 2027-01-19 | 2027-01-20 | 2027-01-21 | 2027-01-22 | 2027-01-23 | 2027-01-24 | 2027-01-25 | 2027-01-26 | 2027-01-27 | 2027-01-28 | 2027-01-29 | 2027-01-30 | 2027-01-31 | 2027-02-01 | 2027-02-02 | 2027-02-03 | 2027-02-04 | 2027-02-05 | 2027-02-06 | 2027-02-07 | 2027-02-08 | 2027-02-09 | 2027-02-10 | 2027-02-11 | 2027-02-12 | 2027-02-13 | 2027-02-14 | 2027-02-15 | 2027-02-16 | 2027-02-17 | 2027-02-18 | 2027-02-19 | 2027-02-20 | 2027-02-21 | 2027-02-22 | 2027-02-23 | 2027-02-24 | 2027-02-25 | 2027-02-26 | 2027-02-27 | 2027-02-28 | 2027-03-01 | 2027-03-02 | 2027-03-03 | 2027-03-04 | 2027-03-05 | 2027-03-06 | 2027-03-07 | 2027-03-08 | 2027-03-09 | 2027-03-10 | 2027-03-11 | 2027-03-12 | 2027-03-13 | 2027-03-14 | 2027-03-15 | 2027-03-16 | 2027-03-17 | 2027-03-18 | 2027-03-19 | 2027-03-20 | 2027-03-21 | 2027-03-22 | 2027-03-23 | 2027-03-24
Phase | ID | Arbeitsschritt |  | Fertig, wenn … | Tage
0. Bisher (Wo. −2 bis 1) |  | Planung | Soll | Plan steht | bar: −2 M to −2 D
Ist | bar: −2 D to −2 M
|  | Neural Operators verstehen | Soll | Grundbegriffe sitzen | bar: −2 D to −2 M; −1 D
Ist | bar: −1 M to −1 D
|  | Datengenerierung mit Cheetah verstehen | Soll | OFFEN — wandert nach P1/P4 | bar: −1 D to −1 M
Ist
|  | Testdurchläufe mit Cheetah | Soll | OFFEN — wandert nach P1 | bar: −1 M to −1 D
Ist
|  | Neural Operator Progr. in Python verstehen | Soll | Skelett-Repo läuft | bar: −1 D
Ist
|  | Neural Operator Progr. in Julia verstehen | Soll | GESTRICHEN — Begründung ins Manuskript
Ist
|  | Materialübersicht & Themeneingrenzung | Soll | Quellenliste steht | bar: 1 M to 1 D
Ist | bar: −1 M
|  | Festlegung Programmier- & ML-Methoden | Soll | Python + PyTorch + FNO festgelegt | bar: 1 M to 1 D; 2 M
Ist | bar: 2 M
|  | Motivation & Zielsatz ausgearbeitet | Soll | Zielsatz + vier Zuschnitte schriftlich
Ist | bar: −1 D; 1 M to 1 D
1. Steuerung | S1 | Wochenplanung & Fortschrittsnotiz | Soll | jeden Mo. 30 min: Ist eintragen, eine Zeile warum | je 0,5 | bar: 2 M; 3 M; 4 M; 5 M; 6 M; 7 M; 8 M; 9 M; 10 M; 11 M; 12 M; 13 M; 14 M; 15 M; 16 M; 17 M; 18 M; 19 M; 20 M; 21 M; 22 M; 23 M; 24 M; 25 M; 26 M; 27 M; 28 M; 29 M; 30 M
Ist | bar: 2 M; 3 M; 4 M; 5 M; 6 M; 7 M; 8 D
| S2 | Konsultationen | Soll | alle zwei Wochen, Do., mit vorbereiteter Frageliste | je 0,5 | bar: 3 D; 7 M; 9 D; 10 D; 12 D; 14 D; 20 D; 22 D; 24 D; 26 D; 27 D; 28 D
Ist | bar: 4 D; 7 M
| S3 | MEILENSTEIN: Arbeit anmelden | Soll | erst wenn P1 und P2 stehen — dann ist die Machbarkeit belegt | bar: 5 D
Ist | bar: 5 D
2. Ein- arbeitung | E1 | Faltung & FFT auffrischen | Soll | du erklärst den Faltungssatz und warum Cheetah auf 64³ polstert | 2 | bar: 2 M to 2 D; 3 D
Ist | bar: 2 M; 2 S; 3 D
| E2 | PDE & Poisson-Gleichung auffrischen | Soll | du schreibst die SC-Gleichung hin und benennst die Randbedingung | 1 | bar: 3 M
Ist | bar: 4 M
| E3 | PyTorch-Grundlagen | Soll | du erklärst das Skelett-Repo Zeile für Zeile und tauschst eine Schicht | 3 | bar: 4 M to 4 D; 5 M
Ist | bar: 3 D to 3 M; 3 S to 3 S; 4 S
| E4 | ML: Training & Regularisierung | Soll | je ein Satz Begründung für Lernrate, Batchgröße, Abbruch | 2 | bar: 6 M to 6 D
Ist | bar: 6 M; 6 S
| E5 | ML: Bewertungsmethoden & Metriken | Soll | Tabelle: Kennzahl, was sie misst, wo ihre Grenze liegt | 1 | bar: 10 M
Ist
| E6 | Neural Operators vertiefen (FNO-Paper + Doku) | Soll | Leitfragen 1–3 schriftlich beantwortet, mit Quellen | 3 | bar: 7 M to 7 D; 8 M
Ist | bar: 5 D
3. Grundlage & Zuschnitt | P1 | Cheetah lauffähig, einen Kick tracken | Soll | Notebook läuft, ρ und φ liegen als Bild vor | 3 | bar: 2 M to 2 D; 3 M
Ist | bar: 2 M to 2 D; 3 M
| P2 | Profiling SpaceChargeKick (Zeit & Speicher) | Soll | Profiltabelle vorwärts/rückwärts, 32³ und 64³, CPU und GPU | 3 | bar: 4 M to 4 D
Ist | bar: 4 M; 4 M to 4 D; 5 D
| P3 | Zuschnitt & Schnittstelle festlegen | Soll | schriftliche Schnittstellendefinition = Methodikkapitel im Rohbau | 2 | bar: 3 D; 5 M
Ist | bar: 3 S; 5 M
4. Daten | P4a | Datengenerator & Entdimensionalisierung | Soll | Generator läuft, Skalierung geprüft (Streuung < 1 Dekade) | 5 | bar: 5 D to 5 D; 6 M to 6 D
Ist | bar: 5 D; 6 M to 6 D
| P4b | Datensatz erzeugen, prüfen & einfrieren | Soll | Train/Val/Test getrennt abgelegt, Abdeckung dokumentiert | 2 | bar: 7 M to 7 D
Ist | bar: 7 M to 7 D
5. Modell & Training | P5 | Modell aufsetzen & Trainingsläufe | Soll | trainiertes Modell + Laufprotokoll (Konfig → Ergebnis je Zeile) | 8 | bar: 8 D to 8 D; 9 M to 9 D; 10 M
Ist | bar: 7 M; 8 D to 8 D
| P6 | Baselines: Hockney + Poisson-Solver | Soll | Vergleich, exakter Löser liefert Fehler null | 4 | bar: 10 D; 10 D; 11 M to 11 D
Ist
6. Bewertung | P7a | Genauigkeit & Fehlerstreuung | Soll | rel. L2 auf φ und Kräften, je Verteilungsfamilie, mit Streuung | 2 | bar: 11 M to 11 D
Ist
| P7b | Auflösungsstudie (Zero-Shot) | Soll | Fehler über mind. drei Gitter, Vergleich gegen CNN | 2 | bar: 12 M to 12 D
Ist
| P7c | Gradiententreue & Differenzierbarkeit | Soll | Kosinus zum exakten Löser, Kontrolle liefert 1,000 | 2 | bar: 12 M to 12 D
Ist
| P7d | Rechenzeit- & Speichervergleich | Soll | vorwärts und rückwärts getrennt, gegen P2-Profil gehalten | 2 | bar: 13 M to 13 D
Ist
| P8 | Einbau ins Lattice & Langstreckentest | Soll | Strecke mit/ohne Surrogat, Emittanzwachstum verglichen | 5 | bar: 13 M to 13 D; 14 M to 14 M
Ist
| P9 | Ergebnisse konsolidieren | Soll | alle Tabellen und Abbildungen final, reproduzierbar | 3 | bar: 14 D; 15 M to 15 D
Ist
7. Manuskript | M1 | Gliederung | Soll | Kapitelstruktur mit den Leitfragen als Unterpunkte | 1 | bar: 4 M
Ist | bar: 5 M
| M2 | Mitschreiben (durchlaufend, ab Woche 3) | Soll | 30 min nach jedem Arbeitstag — Methodik entsteht beim Bauen | je 0,5 | bar: 3 M to 3 D; 4 M to 4 D; 5 M to 5 D; 6 M to 6 D; 7 M to 7 D; 8 M to 8 D; 9 M to 9 D; 10 M to 10 D; 11 M to 11 D; 12 M to 12 D; 13 M to 13 D; 14 M to 14 D; 15 M to 15 M
Ist | bar: 5 M to 5 D; 6 M; 6 D; 7 M; 8 M to 8 M
| M3 | 1. Fassung zusammenführen & ausformulieren | Soll | vollständiger Text, in der Konsultation am 28.01. besprochen | 16 | bar: 16 M to 16 D; 19 M to 19 D; 20 M to 20 D; 21 M to 21 D
Ist
| M4 | 2. Fassung nach Rückmeldung | Soll | eingearbeitete Anmerkungen, Argumentation geschlossen | 12 | bar: 23 M to 23 D; 24 M to 24 D; 25 M to 25 D
Ist
| M5 | Korrekturlesen & Verbessern | Soll | fremdgelesen, Zitate und Abbildungen geprüft | 6 | bar: 26 M to 26 D; 27 M to 27 D
Ist
| M6 | Ergebnisgestaltung Typoskript | Soll | Layout, Verzeichnisse, Anhang, Seitenzahlen | 4 | bar: 27 M to 27 D; 28 M to 28 D
Ist
8. Puffer & Abgabe | B1 | Puffer: Praxisteil & Rückmeldung | Soll | unverplant — was überläuft, läuft hierher; Ende Jan. wartet der Betreuer | 11 | bar: 15 M; 17 M to 17 M; 18 M to 18 M; 22 M to 22 D
Ist
| B2 | Puffer: Schlussphase | Soll | unverplant | 6 | bar: 28 M to 28 D; 29 M to 29 D
Ist
| B3 | Vervielfältigung & Buchbindung | Soll | gedruckt und gebunden in der Hand | 2 | bar: 30 M to 30 D
Ist
| B4 | MEILENSTEIN: Abgabe | Soll | abgegeben | bar: 30 M
Ist

## Pakete & Leitfragen
ID | Paket | Was darin passiert | Beantwortet | Ergebnis | Tage | Braucht vorher
P1 | Cheetah lauffähig, einen Kick tracken | Installieren, minimales Lattice mit SpaceChargeKick, Strahl durchschicken, ρ und φ herausziehen und anschauen. | Durchsicht 1 + 3; Leitfrage 5 | Notebook + ρ/φ-Bilder | 3 | —
P2 | Profiling SpaceChargeKick | Zeit und Speicher, vorwärts und rückwärts getrennt, nach Deposition / Green-Aufbau / FFT / Differenzen / Interpolation. 32³ und 64³, CPU und GPU. | Durchsicht 2; Leitfrage 11 | Profiltabelle + Abbildung | 3 | P1
P3 | Zuschnitt & Schnittstelle festlegen | Variante A (ρ → φ) als Kern, Variante B (ρ → Kräfte) als Ausbaustufe. Schriftlich: welche Schritte ersetzt werden, welche bleiben. | Leitfrage 6 | Schnittstellendefinition | 2 | P2
P4a | Datengenerator & Entdimensionalisierung | Verteilungsfamilien festlegen (Halo, hohl, Doppelbunch, schief — nicht nur Gauß), Skalierung herausziehen, Randbedingungen und Modenzahl klären. | Leitfragen 7, 7.5, 8 | Generator | 5 | P3
P4b | Datensatz erzeugen, prüfen & einfrieren | Train/Val/Test getrennt, Abdeckung dokumentiert, Datensatz eingefroren und versioniert. | Leitfrage 8 | eingefrorener Datensatz | 2 | P4a
P5 | Modell aufsetzen & trainieren | FNO über die Bibliothek neuraloperator, Verlustfunktion mit Gradiententerm, jeder Lauf mit Konfiguration und Ergebnis protokolliert. | Leitfrage 9 | Modell + Laufprotokoll | 8 | P4b, E3, E4
P6 | Baselines aufbauen | Hockney-Löser bei gleicher und feinerer Auflösung, CNN-Surrogat mit vergleichbarer Parameterzahl, exakter Löser als Kontrolle. | Leitfrage 11 | Vergleichsmodell | 4 | P2, P5
P7a | Genauigkeit & Fehlerstreuung | Relativer L2 auf φ und auf den Kräften, aufgeschlüsselt nach Verteilungsfamilie, mit Streuung statt nur Mittelwert. | Leitfrage 10 | Ergebnistabelle | 2 | P5, P6, E5
P7b | Auflösungsstudie (Zero-Shot) | Fehler über mindestens drei Gitter, direkt gegen das CNN gehalten — das ist der Beleg für die Wahl des Modelltyps. | Leitfrage 12 | Auflösungskurve | 2 | P7a
P7c | Gradiententreue & Differenzierbarkeit | Kosinus zwischen Gradient durch das Netz und durch den exakten Löser. Kontrolle mit dem exakten Löser muss 1,000 liefern. | eigene Forschungsfrage | Gradientenvergleich | 2 | P7a
P7d | Rechenzeit- & Speichervergleich | Vorwärts und rückwärts getrennt, direkt gegen das Profil aus P2 gehalten. | Leitfrage 11 | Vergleichstabelle | 2 | P2, P6
P8 | Einbau ins Lattice & Langstreckentest | Element in eine echte Strecke hängen, über viele Kicks tracken. Ein Prozent Feldfehler je Kick ist nicht ein Prozent Endfehler. | Leitfrage 11 | Streckenvergleich | 5 | P7a–d
P9 | Ergebnisse konsolidieren | Alle Tabellen und Abbildungen final, Läufe reproduzierbar, Rohdaten gesichert. | — | Ergebnisordner | 3 | P8
E1 | Faltung & FFT auffrischen | 3Blue1Brown zur Faltung, danach Faltungssatz selbst hinschreiben; NumPy-FFT-Doku, zirkuläre gegen lineare Faltung provozieren. | Leitfrage 7.5 | erklärbar in drei Sätzen | 1,5 | —
E2 | PDE & Poisson auffrischen | Numerik-Lehrbuch, Kapitel elliptische Probleme; Jackson Kap. 1–2, nur die Poisson-Abschnitte. | Leitfrage 4 | SC-Gleichung hinschreibbar | 1 | —
E3 | PyTorch-Grundlagen | Learn the Basics → torch.autograd → nn.Module, DataLoader, Trainingsschleife. Stevens/Antiga/Viehmann nur als Nachschlagewerk. | Leitfrage 9 | Skelett erklärbar | 3 | —
E4 | ML: Training & Regularisierung | Goodfellow/Bengio/Courville, nur Kapitel 5, 7 und 8. Nicht mehr. | Leitfrage 9 | Hyperparameter begründbar | 2 | E3
E5 | ML: Bewertungsmethoden & Metriken | Metrikabschnitte der drei NO-Paper auswerten: welche Kennzahl, warum, wo ihre Grenze liegt. | Leitfragen 10, 11 | Metriktabelle | 1 | E4
E6 | Neural Operators vertiefen | Azizzadenesheli (Überblick) → Li (FNO, parallel zum Code) → Kovachki (Theorie, selektiv). Dazu die neuraloperator-Doku. | Leitfragen 1, 2, 3, 12 | Leitfragen 1–3 beantwortet | 3 | E1

## Legende & Regeln
Bearbeitungsplan — Legende und Spielregeln
Farben im Bearbeitungsplan
Soll — konzentrierte Arbeit an diesem Tag
Soll — durchlaufend / nebenher (Einarbeitung, Mitschreiben, Wochenplanung)
Puffer — bewusst unverplant
Meilenstein
blockierter Tag (Familie) — jeder Freitag plus Zusatztage
Wochenende — nicht verplant
Ist-Zeile (wie bisher)
vorgezogen
pünktlich abgearbeitet
später als geplant abgearbeitet
Rahmen
Arbeitstage | Mo bis Do, jeder Freitag ist blockiert → 4 Arbeitstage je Woche
Budget | 07.09.2026 bis 24.03.2027: rund 113 Arbeitstage, davon 17 als Puffer ausgewiesen (15 %)
Zieltermin | 24.03.2027 = Anmeldung am 24.09.2026 plus sechs Monate Bearbeitungszeit
Anmeldung | Meilenstein am 24.09.: erst wenn P1 und P2 stehen, dann ist die Machbarkeit belegt statt angenommen. Jede Woche später verschiebt die Abgabe mit.
Vorher klären | Läuft die Frist ab der Anmeldung oder ab der Ausgabe des Themas? Das Prüfungsamt weiß es. Und mit dem Betreuer klären, ob Ergebnisse aus P1 und P2 — also von vor der Ausgabe des Themas — in der Arbeit verwendet werden dürfen.
Spielregeln
1 | Jeden Montag 30 Minuten: Ist-Zeile der Vorwoche füllen und eine Zeile notieren, was gebremst hat. Das ist später das Material für das Kapitel Vorgehen.
2 | Ein Paket ist fertig, wenn das Kriterium in Spalte 'Fertig, wenn …' erfüllt ist — nicht, wenn die Zeit um ist und nicht, wenn alles gelesen wurde.
3 | Einarbeitung nie am Stück, immer an dem Paket, das sie gerade braucht.
4 | Jeder Trainingslauf kommt mit Konfiguration und Ergebnis ins Protokoll, am selben Tag. Nicht am Ende rekonstruieren.
5 | Läuft ein Paket über, wird Puffer verbraucht — nicht der nächste Termin verschoben. Ist der Puffer leer, wird der Umfang gekürzt und das in der Konsultation angesprochen.
Was gestrichen wurde
Julia | Cheetah ist PyTorch, das Skelett ist Python, die Entscheidung ist gefallen. Statt Implementierung ein begründender Absatz im Manuskript.